**République Islamique de Mauritanie**

**MINISTERE DE L’EVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MEDD)**

**Projet Régional de Résilience aux Changements Climatiques des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest Pour la Mauritanie (WACA/MAURITANIE)**

**PLAN ANNUEL DES ACHATS DU PROJET WACA-MR POUR L’ANNEE 2024 (rev.01)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf.** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Types de marchés** | **Modes de passation** | **Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue d’attribution du contrat** | **Dates prévues de démarrage des prestations** | **Dates prévues d’achèvement des prestations** |
|  |
| 01 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'une Notice d'Impact Environnementale et Sociale pour la fixation des dunes du cordon | IDA | Prestation Intellectuelles | SCI | 20 Juin 2024 | 22 Juillet 2024 | 25 Juillet 2024 | 28 Nov. 2024 |
| 02 | Recrutement d'un Consultant Individuel pour élaborer une loi sur les établissements classés | IDA | Prestation Intellectuelles | SCI | 01 Nov. 2024 | 28 Nov. 2024 | 10 Déc 2024 | 10 Fév. 2025 |
| 03 | Fixer le cordon dunaire du littoral Sud (bas delta mauritanien du fleuve Sénégal) sur une superficie de 10ha | IDA | Travaux | DC | 13 Nov. 2024 | 13 Déc 2024 | 20 Déc 2024 | 20 Fév. 2025 |
| 04 | Régénérer les écosystèmes à mangroves sur une superficie de 10ha (5ha de Rhizophora et 5ha d’Avicennia) | IDA | Travaux | DC | 15 Nov. 2024 | 16 Déc 2024 | 25 Déc 2024 | 25 Fév. 2025 |
| 05 | Recrutement d’un Cabinet pour le contrôle et le suivi des travaux de fixation des dunes du littoral | IDA | Prestation Intellectuelles | QC | 18 Nov. 2024 | 20 Déc 2024 | 30 Déc 2024 | 20 Mar 2025 |
| 06 | Réaliser les travaux de fixation mécanique de 4 km des dunes du littoral | IDA | Travaux | DC | 25 Nov. 2024 | 25 Déc 2024 | 31 Déc 2024 | 30 Mar 2025 |
| 07 | Acquérir du matériel informatique et mobilier de bureau pour les structures du MEDD | IDA | Fourniture | DC | 02 Déc 2024 | 23 Déc 2024 | 31 Déc 2024 | 03 Mar 2025 |
| 08 | Recrutement d'un Consultant Individuel pour une étude de faisabilité d'une Unité de traitement et valorisation de déchets plastiques dans la commune de Sebkha | IDA | Prestation Intellectuelles | SCI | 20 Déc 2024 | 10 Jan 2024 | 20 Jan 2025 | 10 Avr. 2025 |

**Précisions :**

1. Ce PAA est publié à titre indicatif ;
2. Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer au projet WACA-MR en indiquant leurs domaines d’activité, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques ;
3. Adresse complète du projet WACA-MR :

 **Unité de Gestion du Projet WACA/Mauritanie, située à côté de l’Ambassade Américaine, Nouakchott- Mauritanie,**

**Tél : + 222 45 24 41 40,**

 **BP : 7989 Nouakchott**

**DC :** Demande de Cotation

**SCI**: Sélection des Consultants Individuel

**QC**: Qualification des Consultants

**SEC** : Sélection Entente Directe

**Le Coordinateur**

**Mohamed Lemine BABA**